****

**Администрация города Нижнего Новгорода**

**департамент образования**

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 40»**

603006, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Варварская д. 15 А, тел.: 433-19-49 факс: 433-21-61,

e-mail: l40\_nn@mail.52gov.ru https://lyceum40nn.ru/

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ «Лицей № 40»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Н.С. Умнова**

 Приказ № I-106А от 25.09.2019

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в** Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №40» города Нижнего Новгорода

(Наименование ОУ)

**Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов:**

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и напрамена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, предостамения мер социальной поддержки инвалидам МБОУ «Лицей №40»города Нижнего Новгорода.

Проведенный анализ показал, что здание образовательного учреждения отвечает всем требованиям доступности для детей-инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

В настоящее время в школе обучается 9 детей-инвалидов. Из них 2 -на дому. Совместное обучение с другими учащимися проходят 7 детей-инвалидов.

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

**Целями «дорожной карты» являются:**

1. Создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности.
2. Установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов.
3. Проведение паспортизации, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений
4. показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг.
6. Проведение обучения работников МБОУ «Лицей №40», предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

**Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг**

* Совершенствование нормативной правовой базы.
* Обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним).
* Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов.

**Сроки реализации «дорожной карты»:** 2019-2030 годы.

**Перечень мероприятий, реализованных для достижения значений показателей доступности для инвалидов в МБОУ «Лицей №40»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Нормативно правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведения****мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Результат** |
| 1. | Привести пути движения на территории школы в соответствие | сп 59.13330.2012 п.4.1.11Акт обследования к паспорту ои№ 02-22 от 08.04.2017 г. | Заместитель директора по АХЧ Рогожина Г.К. | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 2. | Установка кнопки вызова персонала |  | Заместитель директора по АХЧ Рогожина Г.К. | Выполнено  |
| 3. | Привести в соответствие лестницу, ведущую к спортивной площадке | сп 59.13330.2012 п.4.1.11Акт обследования к паспорту ои№ 02-22 от 08.04.2017 г. | Заместитель директора по АХЧ Рогожина Г.К. | Выполнено частично: лестница окрашена, поручни установлены. Пандус не установлен в связи с отсутствием финансирования |
| 4. | Привести в соответствие центральныйвход в школу и специализированный вход для МГН | сп 59.13330.2012 п.5.1.2.Акт обследования к паспорту ои№ 02-22 от 08.04.2017 г. |  | Выполнено |
| 5. | Привести в соответствие лестницу в актовый зал | сп 59.13330.2012 п.5.2.15.Акт обследования к паспорту ои№ 02-22 от 08.04.2017 г. |  | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |

**Перечень мероприятии, реализуемых для достижения запланированных значении показателей доступности для**

**инвалидов в МБОУ «Лицей №40»**

| **№ п/ п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативно правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено****проведения мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование действующих помещений, в которых гражданам предоставляются социальные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Внести изменения в паспортадоступности. | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов ипредоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Заместитель директора по АХЧ Рогожина Г.К. | 2 квартал2022 г. | Увеличение ДОЛИ инвалидов, получивших услуги |
| 2. | Установка кнопки вызова персонала | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Заместитель директора по АХЧ Рогожина Г.К. | 2022 г. | Увеличение ДОЛИ инвалидов, получивших услуги |
| 3. | Назначение ответственных за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор Умнова Н.С. | 2022 г. | Увеличение ДОЛИ инвалидов, получивших услуги |
| 4. | Подготовка, переподготовка иповышение квалификации кадров | Федеральная целевая программаразвития образования на 2016-2020 годы; Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; | Заместитель директора Балаева Т.А. | 2023 г. | Увеличение доли сотрудников, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями представления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно- двигательного аппарата), от общего числа работниковданной организации |
| 5 | Оказание услуг инвалидам по месту жительства инвалида | Закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; | Заместители директора | 2019 - 2030г. | Расширение сферы предоставления услуг |
| 6. | Организация обучения инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | Закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; | Заместители директора | 2019 - 2030г. | Увеличение числа инвалидов, обучающихся по общеобразовательным программам |

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п****\п** | **Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ** | **Запланированные****сроки выполнения** |
| 1. | *Территория,прилегающая к зданию* |
| 1.1. | выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД) | 2024 г. |
| 1.2. | установка знаков, указателей об объекте | 2024 г. |
| 2. | *Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения**услуг* |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов: | до 2030г. |
| 2.2 | Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2022-2028 г. |
| 2.3 | Организация места для размещения собаки-проводника | 2030 г. |
| 2.4 | Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2022-2028 г. |
| 2.5 | Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры | 2025-2028 г. |
| 3 | *Наличичие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения* |
| 3.1 | Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации | 2028 г. |
| 4 | *Предоставление услуг* |
| 4.1 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги сиспользованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Договоры об услугахсурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |
| 4.2 | Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | Приказы по учреждению оназначении ответственных |
| 4.3 | Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг | Запланировано инструктирование100% сотрудников в 3 квартале 2025г. |
| 4.4 | Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг | Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» 3 квартале 2025 г. |
| 4.5 | Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | постоянно |
| 4.6 | Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону | Продолжить данную работудо 2030 г. |